РОССИЙСКАЯ ФЕДЕАРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2022 года №30

 д.Котовка

**Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**на территории Котовского сельского поселения**

**Свердловского района Орловской области на 2022-2026 годы**

 В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015г № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжения Правительства Орловской области от 18 марта 2021г № 149-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Орловской области (2015-2035 годы)», на основании Устава Котовского сельского поселения, администрация Котовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2022-2026 годы (далее – «Дорожная карта») согласно приложению.

 2. Постановление от 23 ноября 2015 г № 92 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Котовского сельского поселения на 2016-2020 годы» признать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования, подлежит размещению на сайте администрации Котовского сельского поселения.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Котовского

сельского поселения С.А. Степаничев

 Приложение

к постановлению администрации

Котовского сельского поселения

 от 17 июня 2022г. №30

**ПЛАН**

**мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2022-2026 годы**

**1. Общее описание**

Утверждение и реализация Плана мероприятий (далее – «Дорожная карта») предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Принятие данной «Дорожной карты» обусловлено высокой социальной значимостью вопроса обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобольных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

В настоящей «Дорожной карте» используются следующие основные понятия:

- инвалиды – лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их социальной защиты;

- другие маломобильные группы населения (далее-МГН) – лица пожилого возраста, иные лица с ограниченными возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, получать услугу и необходимую информацию, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления и собак-проводников, беременные женщины, а также граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски;

- социальная, инженерная и транспортная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий функционирование и устойчивое развитие поселений и территорий.

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество входят в число приоритетных задач администрации сельского поселения.

Социальные объекты сельского поселения: администрация Котовского сельского поселения, МБУК «Культурно-досуговый центр Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области», филиал МБУК «Культурно-досуговый центр Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области» д.Нахлестово оборудованы пандусом, кнопок вызова нет. Общественный транспорт доступен.

 Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д..

«Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:

- таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2022 – 2026годов);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

**2. Цели реализации Дорожной карты**

Целями "Дорожной карты" являются:

совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Орловской области;

повышение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- увеличение количества объектов, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая получать услуги наравне со всеми гражданами сельского поселения;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;

Выбор мероприятий «Дорожной карты» обусловлен необходимостью полного и качественного выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), обеспечением доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития творческого потенциала и привлечения к занятиям физической культурой и спортом.

Исполнение мероприятий «Дорожной карты» позволит сформировать условия для интеграции инвалидов в общество, совершенствования системы реабилитации инвалидов в сельском поселении.

«Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения основных проблем по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры сельского поселения, таких как:

- наличие 80% объектов с низкой степенью доступности и полностью недоступных для инвалидов;

- отсутствие или неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

 «Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию помощи в преодолении препятствующих получению услуг барьеров, таких как:

- обеспечение доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирования необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- проведение инструктирования или обучения работников муниципальных учреждений, предоставляющих услуги инвалидам, по оказанию инвалидам необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими гражданами.

Реализация мероприятий «Дорожной карты» осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Орловской области и нормативными правовыми актами администрации Котовского сельского поселения.

 **3. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»**

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Орловской области позволит достигнуть следующих результатов:

1) увеличения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в сельском поселении;

2) преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

 3) достижение социальной эффективности, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:

 а) за счет увеличения уровня информирования граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

 б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);

 в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Достижение ожидаемых результатов реализации "Дорожной карты" возможно при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и координации работы органов исполнительной государственной власти Свердловского района, а также привлечении различных источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и местных бюджетов.

**4. Финансирование мероприятий**

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, утвержденных решением Котовского сельского Совета народных депутатов.

Общий объем финансирования по Дорожной карте составляет 1,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета по годам:2022 год - 0 рублей;2023 год - 0 рублей; 2024 год – 0 рублей;2025 год – 500 рублей;2026 год - 500 рублей.

 Контроль а исполнением Дорожной карты и оценку эффективности реализации осуществляет администрация Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области

 Приложение 1

к Плану мероприятий по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в Котовском сельском поселении на 2022- 2026годы

**1. Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «Дорожной карты»**

**Котовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Еди-ница изме-рения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Общие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.1. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых в результате проведения после 1 июля 2016года на них капитального ремонта, модернизации, полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт , реконструкцию, модернизацию) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | Администрация Котовского сельского поселения, МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения»Администрация Котовского сельского поселения, МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения»Администрация Котовского сельского поселения, МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения»Администрация Котовского сельского поселения, МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения» |
| 1.2. |  Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации обеспечивается доступ инвалидов и МГН к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление (когда это возможно) по месту жительства, от общего числа объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
| 1.3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, поручни, пандусы, подъемные платформы (аппарели), раздвижные двери, доступные санитарно-гигиенические помещения), от общей численности объектов на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 1.4. | Удельный вес объектов. на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  |
| 1.5. | Доля сотрудников . предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, представляющих услуги населению) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Котовского сельского поселения, МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения |

 Приложение 2

к Плану мероприятий по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Котовского сельского поселения на 2022-2026 годы

Таблица 2

III. Перечень мероприятий

"Дорожной карты", реализуемых

для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг в Котовском сельском поселении Свердловского района Орловской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Котовском сельском поселении** |
| 1.1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг, положений, обеспечивающих соблюдение доступности установленных законодательством условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Постановления Главы Котовского сельского поселения | Администрация Котовского сельского поселения |  2022 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками учреждений, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации) | Постановления Главы Котовского сельского поселения | Администрация Котовского сельского поселения |  2022-2023 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 2.1. | Обустройство и приспособление приоритетных объектов инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в сельском поселении | Распоряжение Правительства Орловской области от 18.03.2021 № 149-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Орловской области (2015-2035 годы)» | Администрация Котовского сельского поселения | 2024-2026 г | Увеличение приоритетных социально значимых объектов, оборудованных с учетом доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 3.1. | Адаптация учреждений культуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидовОбеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов и МГН | Федеральный законРоссийской Федерации от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",Распоряжение Правительства Орловской области от 18.03.2021 № 149-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Орловской области (2015-2035 годы)» | Администрация Котовского сельского поселения , МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области» | 2022 - 2026  | Реализация мероприятия позволит обеспечить доступ инвалидов всех категорий к месту предоставления услуг в сфере культуры, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации. |
| 3.2. | Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов и МГН | Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",Распоряжение Правительства Орловской области от 18.03.2021 № 149-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Орловской области» | Администрация Котовского сельского поселения,МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области»,МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области» |  | Реализация мероприятия позволит обеспечить доступ инвалидов всех категорий к месту предоставления услуг в сфере культуры, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации |
| 3.3. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, организованных на других территориях |  | Администрация Котовского сельского поселения,МБУК «КДЦ Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области» |  | Преодоление социальной изоляции и включение граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;  |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| 4.1. | Организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников учреждения, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постановление Главы Котовского сельского поселения | Администрация Котовского сельского поселения | 2022 - 2026 годы | Повышение качества знаний специалистов по вопросам социальной реабилитации инвалидов и других категорий граждан |